## Slide 1
Transformation Intelligence Platform
2026-09-24 · enterprise
1
Cockpit de décision
Date : 2026-09-24
Périmètre : enterprise

## Slide 2
Les cinq indicateurs du portefeuille
2026-09-24 · enterprise
2
48
Initiatives actives
dont 24 en mise en œuvre · 62 au total
5
Personnes saturées
> 100 % de capacité · 6 prochains mois
3
Unités en surcharge de changement
sur 10 unités suivies
16
Solutions à mutualiser
groupes présents sur plusieurs sites · 17 groupes au total
1
Écarts critiques de couverture
2 écarts au total

## Slide 3
Alertes prioritaires
2026-09-24 · enterprise
3
Personne 001 : 533 % de capacité
1.6 FTE pour 0.3 FTE, pic oct. 2026
Action : Réaffecter ou décaler des tâches
Personne 002 : 350 % de capacité (approbateur)
28.0 pts pour 8.0 pts
Action : Arbitrer les approbations en attente
Production Assemblage : demande de changement à 335 % de sa capacité
pic en nov. 2026 (669.6 pts pour 200.0)
Action : Étaler les déploiements
Axe 9 (hors référentiel exporté) : aucune initiative active sur cet axe
axe sans initiative
Action : Lancer ou rattacher une initiative
Méthodes Industrialisation : demande de changement à 124 % de sa capacité
pic en déc. 2026 (248.3 pts pour 200.0)
Action : Étaler les déploiements
« Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage – Site A » développé séparément sur 4 sites
Site A, Site B, Site D, Site E
Action : Mutualiser la solution
Notes: Personne 001 : 533 % de capacité
1.6 FTE pour 0.3 FTE, pic oct. 2026
Action : Réaffecter ou décaler des tâches
Personne 002 : 350 % de capacité (approbateur)
28.0 pts pour 8.0 pts
Action : Arbitrer les approbations en attente
Production Assemblage : demande de changement à 335 % de sa capacité
pic en nov. 2026 (669.6 pts pour 200.0)
Action : Étaler les déploiements
Axe 9 (hors référentiel exporté) : aucune initiative active sur cet axe
axe sans initiative
Action : Lancer ou rattacher une initiative
Méthodes Industrialisation : demande de changement à 124 % de sa capacité
pic en déc. 2026 (248.3 pts pour 200.0)
Action : Étaler les déploiements
« Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage – Site A » développé séparément sur 4 sites
Site A, Site B, Site D, Site E
Action : Mutualiser la solution

## Slide 4
Décisions — les 15 premières initiatives
2026-09-24 · enterprise
4
Initiative | Site | Stratégie | Valeur | Risque | Capacité % | Changement % | Recommandation
Projet 2103 · Détrompage d'un poste de montage… | Site E | 100.0 | 62.7 | 15.0 | 133.3 | 60.6 | PAUSE
Projet 2112 · Approvisionnement Kanban bord de… | Site E | 100.0 | 41.7 | 22.5 | 200.0 | 60.6 | PAUSE
Projet 2137 · Réduction des temps de changement… | Site E | 100.0 | 42.7 | 0.0 | 133.3 | 60.6 | PAUSE
Projet 2145 · Maintenance autonome des… | Site E | 100.0 | 48.7 | 22.5 | 200.0 | 60.6 | PAUSE
Projet 2301 · Traçabilité numérique des… | Site A | 100.0 | 47.7 | 32.5 | 533.3 | 263.6 | PAUSE
Projet 2303 · Maîtrise statistique des procédés… | Site A | 100.0 | 46.5 | 45.0 | 200.0 | 263.6 | PAUSE
Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage… | Site A | 100.0 | 56.7 | 22.5 | 100.0 | 263.6 | MERGE
Projet 2104 · Instructions de travail… | Site A | 100.0 | 35.7 | 15.0 | 533.3 | 263.6 | MERGE
Projet 2109 · Rangement 5S des outillages –… | Site A | 100.0 | 34.5 | 15.0 | 533.3 | 263.6 | MERGE
Projet 2110 · Réduction du temps de recherche… | Site A | 100.0 | 60.0 | 20 | 0.0 | 0.0 | MERGE
Projet 2119 · Préparation de kits par ordre de… | Site A | 100.0 | 66.0 | 15.0 | 533.3 | 263.6 | MERGE
Projet 2120 · Poste de travail réglable en… | Site A | 100.0 | 72.0 | 22.5 | 533.3 | 263.6 | MERGE
Projet 2121 · Ordonnancement visuel de… | Site A | 100.0 | 60.0 | 15.0 | 533.3 | 263.6 | MERGE
Projet 2122 · Maintenance autonome des… | Site C | 100.0 | 41.7 | 15.0 | 66.7 | 30.0 | MERGE
Projet 2124 · Maintenance prédictive par… | Site C | 100.0 | 60.0 | 20 | 0.0 | 0.0 | MERGE
Notes: Initiative : Projet 2103 · Détrompage d'un poste de montage – Site E | Site : Site E | Stratégie : 100.0 | Valeur : 62.7 | Risque : 15.0 | Capacité % : 133.3 | Changement % : 60.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=62.7, Risque=15.0, Capacité=133.3 %, Changement=60.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage – Site A » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage – Site A ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2112 · Approvisionnement Kanban bord de ligne – Site E | Site : Site E | Stratégie : 100.0 | Valeur : 41.7 | Risque : 22.5 | Capacité % : 200.0 | Changement % : 60.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=41.7, Risque=22.5, Capacité=200.0 %, Changement=60.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2111 · Approvisionnement Kanban bord de ligne – Site A » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2111 · Approvisionnement Kanban bord de ligne – Site A ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=2, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2137 · Réduction des temps de changement (SMED) – Site E | Site : Site E | Stratégie : 100.0 | Valeur : 42.7 | Risque : 0.0 | Capacité % : 133.3 | Changement % : 60.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=42.7, Risque=0.0, Capacité=133.3 %, Changement=60.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2107 · Réduction des temps de changement (SMED) – Site C » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2107 · Réduction des temps de changement (SMED) – Site C ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=5, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2145 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site E | Site : Site E | Stratégie : 100.0 | Valeur : 48.7 | Risque : 22.5 | Capacité % : 200.0 | Changement % : 60.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=48.7, Risque=22.5, Capacité=200.0 %, Changement=60.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2122 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site C » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2122 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site C ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=2, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2301 · Traçabilité numérique des paramètres de production – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 47.7 | Risque : 32.5 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=47.7, Risque=32.5, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=73.2.
Similarité 73.2 avec « Projet 2140 · Instructions de travail numériques – Site C » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (SYNERGY) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2140 · Instructions de travail numériques – Site C ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=2, amont à risque=0, dépendants aval=2.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2303 · Maîtrise statistique des procédés (SPC) – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 46.5 | Risque : 45.0 | Capacité % : 200.0 | Changement % : 263.6 | Recommandation : PAUSE
Règle PAUSE : (change >= critical or capacity >= critical) and value < high (seuils : high=70, critical=120).
Stratégie=100.0, Valeur=46.5, Risque=45.0, Capacité=200.0 %, Changement=263.6 %, Similarité active=0.0.
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=2, dépendants aval=0.
Dépendances amont : Projet 2301 · Traçabilité numérique des paramètres de production – Site A, Projet 2302 · Dossier de production numérique (zéro papier) – Site A
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2101 · Détrompage d'un poste de montage – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 56.7 | Risque : 22.5 | Capacité % : 100.0 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=56.7, Risque=22.5, Capacité=100.0 %, Changement=263.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2102 · Détrompage d'un poste de montage – Site D » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2102 · Détrompage d'un poste de montage – Site D ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=2, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2104 · Instructions de travail numériques – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 35.7 | Risque : 15.0 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=35.7, Risque=15.0, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2105 · Instructions de travail numériques – Site B » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2105 · Instructions de travail numériques – Site B ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2109 · Rangement 5S des outillages – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 34.5 | Risque : 15.0 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=34.5, Risque=15.0, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=96.5.
Similarité 100.0 avec « Projet 2138 · Rangement 5S des outillages – Site D » ; initiative inactive.
Candidate active : « Projet 2110 · Réduction du temps de recherche des outillages – Site A » (96.5).
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2110 · Réduction du temps de recherche des outillages – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 60.0 | Risque : 20 | Capacité % : 0.0 | Changement % : 0.0 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=60.0, Risque=20, Capacité=0.0 %, Changement=0.0 %, Similarité active=96.5.
Similarité 99.9 avec « Projet 2138 · Rangement 5S des outillages – Site D » ; initiative inactive.
Candidate active : « Projet 2109 · Rangement 5S des outillages – Site A » (96.5).
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=True, confiance=None, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2119 · Préparation de kits par ordre de fabrication – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 66.0 | Risque : 15.0 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=66.0, Risque=15.0, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=87.3.
Similarité 100.0 avec « Projet 2136 · Préparation de kits par ordre de fabrication – Site F » ; initiative inactive.
Candidate active : « Projet 2153 · Préparation de kits par ordre de fabrication – Site A (zone 3) » (87.3).
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2120 · Poste de travail réglable en hauteur – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 72.0 | Risque : 22.5 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=72.0, Risque=22.5, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2134 · Poste de travail réglable en hauteur – Site D » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2134 · Poste de travail réglable en hauteur – Site D ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=2, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2121 · Ordonnancement visuel de l'atelier – Site A | Site : Site A | Stratégie : 100.0 | Valeur : 60.0 | Risque : 15.0 | Capacité % : 533.3 | Changement % : 263.6 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=60.0, Risque=15.0, Capacité=533.3 %, Changement=263.6 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2135 · Ordonnancement visuel de l'atelier – Site E » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2135 · Ordonnancement visuel de l'atelier – Site E ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2122 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site C | Site : Site C | Stratégie : 100.0 | Valeur : 41.7 | Risque : 15.0 | Capacité % : 66.7 | Changement % : 30.0 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=41.7, Risque=15.0, Capacité=66.7 %, Changement=30.0 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2123 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site B » ; initiative inactive.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2145 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site E ».
Candidate active : « Projet 2145 · Maintenance autonome des équipements (TPM) – Site E » (100.0).
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=False, confiance=3, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.
Initiative : Projet 2124 · Maintenance prédictive par capteurs – Site C | Site : Site C | Stratégie : 100.0 | Valeur : 60.0 | Risque : 20 | Capacité % : 0.0 | Changement % : 0.0 | Recommandation : MERGE
Règle MERGE : duplicate >= merge_threshold and duplicate_active == True (seuils : merge_threshold=65).
Stratégie=100.0, Valeur=60.0, Risque=20, Capacité=0.0 %, Changement=0.0 %, Similarité active=100.0.
Similarité 100.0 avec « Projet 2148 · Maintenance prédictive par capteurs – Site A » ; initiative active.
Solution comparable ailleurs (REUSABLE_SOLUTION) : réutiliser plutôt que refaire « Projet 2148 · Maintenance prédictive par capteurs – Site A ».
Risque : sponsor absent=False, responsable absent=True, confiance=None, amont à risque=0, dépendants aval=0.
Scores fondés sur les données documentées du périmètre visible ; zéro saturation signifie aucune charge calculée, sans garantie de disponibilité.

## Slide 5
Répartition des recommandations
2026-09-24 · enterprise
5
STOP
0
Proposer un arrêt faute de stratégie et de valeur documentées.
PAUSE
6
Suspendre temporairement pour réduire la saturation.
MERGE
18
Étudier une mutualisation avec l’initiative similaire.
REVIEW
0
Réexaminer les risques en comité de pilotage.
ACCELERATE
12
Accélérer la réalisation et prioriser les moyens.
CONTINUE
12
Poursuivre avec le suivi habituel.